## Product Backlog 3
ID | Descripción | Prioridad | Esfuerzo Dias | Sprint | Prueba | Observación
RQ-31 | Programación inteligente de viajes | Alta | 3 | 3 | Registrar origen, destino y horario correctamente. | Funcionalidad principal. | RQ-31 Programación inteligente de viajes
RQ-32 | Reprogramación de un viaje planificado | Media | 2 | 3 | Modificar un viaje existente. | Persistencia correcta. | RQ-32 Reprogramación de un viaje planificado
RQ-33 | Cancelación de un viaje programado | Media | 1 | 3 | Verificar eliminación del viaje. | Consistencia de datos. | RQ-33 Cancelación de un viaje programado
RQ-34 | Consulta del historial de viajes | Alta | 2 | 3 | Mostrar viajes realizados cronológicamente. | Historial completo. | RQ-34 Consulta del historial de viajes
RQ-35 | Visualización del detalle de un viaje | Media | 2 | 3 | Mostrar recorrido, costo y fecha. | Información consistente. | RQ-35 Visualización del detalle de un viaje
RQ-36 | Consulta de próximas salidas | Alta | 2 | 3 | Mostrar horarios disponibles. | Mostrar los horarios de salida registrados para las rutas disponibles. | RQ-36 Consulta de próximas salidas
RQ-37 | Visualización de paradas cercanas | Alta | 2 | 3 | Mostrar paradas dentro del radio definido. | GPS requerido. | RQ-37 Visualización de paradas cercanas
RQ-38 | Muestra los detalles de una parada seleccionada (desde el mapa o lista), incluyendo su nombre, código, dirección, líneas disponibles y tiempos estimados de llegada (ETA). | Media | 1 | 3 | Seleccionar una parada y comprobar la carga correcta del nombre, código único, lista de líneas que pasan por el punto y el tiempo estimado de las próximas salidas/arribos. | Mapeo estructurado desde el servicio GTFS (rutas y horarios) combinado con el motor de geolocalización. Requiere caché local para optimizar el consumo de datos. | RQ-38 Muestra los detalles de una parada seleccionada (desde el mapa o lista), incluyendo su nombre, código, dirección, líneas disponibles y tiempos estimados de llegada (ETA).
RQ-39 | Visualización del tiempo estimado de llegada | Alta | 2 | 3 | Mostrar ETA correctamente. | Basado en GTFS. | RQ-39 Visualización del tiempo estimado de llegada
RQ-40 | Actualización dinámica del recorrido | Alta | 2 | 3 | Verificar cambios durante el viaje. | Seguimiento continuo. | RQ-40 Actualización dinámica del recorrido
RQ-41 | Consulta de notificaciones recibidas | Alta | 1 | 3 | Mostrar notificaciones almacenadas. | Persistencia. | RQ-41 Consulta de notificaciones recibidas
RQ-42 | Marcar notificaciones como leídas | Media | 1 | 3 | Cambiar estado correctamente. | Estado persistente. | RQ-42 Marcar notificaciones como leídas
RQ-43 | Eliminación de notificaciones de la bandeja de avisos de forma individual (gesto swipe/botón) o masiva (vaciar leídas). | Baja | 1 | 3 | Ejecutar eliminación individual y masiva, verificando la remoción en pantalla y actualización del contador. | Borrado lógico; sincronizado en la base de datos y refresco en UI. | RQ-43 Eliminación de notificaciones de la bandeja de avisos de forma individual (gesto swipe/botón) o masiva (vaciar leídas).
RQ-44 | Recepción automática de alertas operativas | Alta | 2 | 3 | Recibir una notificación sobre una alerta operativa. | Informar al usuario cuando exista una alerta operativa relacionada con el servicio. | RQ-44 Recepción automática de alertas operativas
RQ-45 | Configuración de preferencias de notificación | Media | 2 | 3 | Guardar preferencias. | Configuración personalizada. | RQ-45 Configuración de preferencias de notificación
RQ-46 | Consulta del estado de beneficios | Alta | 2 | 3 | Mostrar estado actualizado. | Sincronización Firebase. | RQ-46 Consulta del estado de beneficios
RQ-47 | Renovación de solicitud de beneficio | Media | 2 | 3 | Registrar nueva solicitud. | Validación documental. | RQ-47 Renovación de solicitud de beneficio
RQ-48 | Cancelación de solicitud de beneficio | Baja | 1 | 3 | Eliminar solicitud pendiente. | Control administrativo. | RQ-48 Cancelación de solicitud de beneficio
RQ-49 | Consulta del historial de beneficios | Media | 2 | 3 | Mostrar solicitudes anteriores. | Historial completo. | RQ-49 Consulta del historial de beneficios
RQ-50 | Descarga de comprobantes digitales | Media | 2 | 3 | Descargar comprobante PDF. | Evidencia digital. | RQ-50 Descarga de comprobantes digitales
RQ-51 | Configuración de preferencias de usuario | Baja | 2 | 3 | Guardar preferencias generales. | Personalización. | RQ-51 Configuración de preferencias de usuario
RQ-52 | Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad | Baja | 2 | 3 | Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad | Informacion necesaria para el usuario. | RQ-52 Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad
RQ-53 | Configuración de tema claro/oscuro | Baja | 1 | 3 | Persistencia del tema. | UX. | RQ-53 Configuración de tema claro/oscuro
RQ-54 | Sincronización automática de datos | Alta | 2 | 3 | Refrescar información. | Sincronización. | RQ-54 Sincronización automática de datos
RQ-55 | Actualización automática del perfil | Media | 2 | 3 | Reflejar cambios remotos. | Consistencia. | RQ-55 Actualización automática del perfil
RQ-56 | Manejo de pérdida de conexión | Alta | 2 | 3 | Validar funcionamiento offline parcial. | Robustez. | RQ-56 Manejo de pérdida de conexión
RQ-57 | Recuperación automática al restablecer conexión | Alta | 2 | 3 | Reanudar sincronización. | Recuperación automática. | RQ-57 Recuperación automática al restablecer conexión
RQ-58 | Validación integral del módulo Usuario | Alta | 3 | 3 | Ejecutar pruebas funcionales. | Cierre del módulo. | RQ-58 Validación integral del módulo Usuario
RQ-59 | Corrección de incidencias del Sprint 2 | Alta | 3 | 3 | Resolver errores reportados. | Corregir los errores registrados durante el Sprint 2. | RQ-59 Corrección de incidencias del Sprint 2
RQ-60 | Integración de módulos 4, 7 y 8 | Alta | 3 | 3 | Verificar integración completa. | Entrega del tercer parcial. | RQ-60 Integración de módulos 4, 7 y 8
RQ-61 | Inicio del servicio de transporte por parte del chofer | Alta | 1 | 3 | Verificar que el chofer pueda iniciar correctamente el servicio de la unidad asignada. | Cambio de estado de la unidad a servicio activo. | RQ-61 Inicio del servicio de transporte por parte del chofer | Verificar que el chofer pueda iniciar correctamente el servicio de la unidad asignada. | ABIERTO | ALTA
RQ-62 | Detención del servicio de transporte por parte del chofer | Alta | 1 | 3 | Verificar que el chofer pueda finalizar el servicio y cambiar correctamente el estado de la unidad. | Cambio de estado de la unidad a servicio detenido. | RQ-62 Detención del servicio de transporte por parte del chofer | Verificar que el chofer pueda finalizar el servicio y cambiar correctamente el estado de la unidad. | ABIERTO | ALTA
RQ-63 | Visualización de rutas asignadas al chofer | Alta | 2 | 3 | Mostrar correctamente la ruta y recorrido asignado al chofer. | Información obtenida de la ruta asignada. | RQ-63 Visualización de rutas asignadas al chofer | Mostrar correctamente la ruta y recorrido asignado al chofer. | ABIERTO | ALTA
RQ-64 | Gestión de unidades de transporte | Alta | 2 | 3 | Verificar consulta y actualización de la información de la unidad asignada. | Mantener consistencia de los datos de la unidad. | RQ-64 Gestión de unidades de transporte | Verificar consulta y actualización de la información de la unidad asignada. | ABIERTO | ALTA
RQ-65 | Cobro de viaje mediante el módulo del chofer | Alta | 2 | 3 | Registrar correctamente el cobro y actualizar la información correspondiente del viaje. | El cobro debe quedar asociado al viaje realizado. | RQ-65 Cobro de viaje mediante el módulo del chofer | Registrar correctamente el cobro y actualizar la información correspondiente del viaje. | ABIERTO | ALTA
RQ-66 | Notificación de llegada o parada durante el servicio | Media | 1 | 3 | Verificar que el chofer pueda recibir o generar correctamente la notificación asociada a una parada. | Comunicación de eventos durante el recorrido. | RQ-66 Notificación de llegada o parada durante el servicio | Verificar que el chofer pueda recibir o generar correctamente la notificación asociada a una parada. | ABIERTO | MEDIA
RQ-67 | Consulta del historial de viajes realizados por el chofer | Media | 2 | 3 | Mostrar los viajes realizados por el chofer de forma cronológica. | Historial completo y persistente. | RQ-67 Consulta del historial de viajes realizados por el chofer | Mostrar los viajes realizados por el chofer de forma cronológica. | ABIERTO | MEDIA
RQ-68 | Consulta del rendimiento del chofer | Media | 2 | 3 | Mostrar correctamente los indicadores de rendimiento registrados para el chofer. | Información basada en los viajes registrados. | RQ-68 Consulta del rendimiento del chofer | Mostrar correctamente los indicadores de rendimiento registrados para el chofer. | ABIERTO | MEDIA
RQ-69 | Consulta del historial de ingresos del chofer | Alta | 2 | 3 | Verificar que los ingresos registrados sean mostrados correctamente y correspondan a los viajes realizados. | Los ingresos deben coincidir con las operaciones registradas. | RQ-69 Consulta del historial de ingresos del chofer | Verificar que los ingresos registrados sean mostrados correctamente y correspondan a los viajes realizados. | ABIERTO | ALTA
RQ-70 | Descarga de información del historial del chofer | Baja | 2 | 3 | Generar y descargar correctamente el archivo con la información solicitada. | Evidencia digital de la información consultada. | RQ-70 Descarga de información del historial del chofer | Generar y descargar correctamente el archivo con la información solicitada. | ABIERTO | BAJA
RQ-71 | Gestión de usuarios por parte del administrador | Alta | 2 | 3 | Verificar que el administrador pueda consultar y gestionar usuarios registrados. | Control centralizado de usuarios. | RQ-71 Gestión de usuarios por parte del administrador | Verificar que el administrador pueda consultar y gestionar usuarios registrados. | ABIERTO | ALTA
RQ-72 | Aprobación o bloqueo de usuarios | Alta | 2 | 3 | Verificar el cambio de estado de un usuario y su persistencia. | El estado debe mantenerse actualizado. | RQ-72 Aprobación o bloqueo de usuarios | Verificar el cambio de estado de un usuario y su persistencia. | ABIERTO | ALTA
RQ-73 | Gestión de administradores del sistema | Alta | 2 | 3 | Registrar y eliminar administradores verificando correctamente sus permisos. | Control de administradores del sistema. | RQ-73 Gestión de administradores del sistema | Registrar y eliminar administradores verificando correctamente sus permisos. | ABIERTO | ALTA
RQ-74 | Configuración de privilegios de administrador | Alta | 2 | 3 | Verificar que los privilegios asignados determinen correctamente las operaciones disponibles. | Control de acceso según privilegios. | RQ-74 Configuración de privilegios de administrador | Verificar que los privilegios asignados determinen correctamente las operaciones disponibles. | ABIERTO | ALTA
RQ-75 | Consulta de unidades activas | Alta | 1 | 3 | Mostrar las unidades actualmente activas y su estado correctamente. | Información actualizada de las unidades. | RQ-75 Consulta de unidades activas | Mostrar las unidades actualmente activas y su estado correctamente. | ABIERTO | ALTA
RQ-76 | Control de rutas desde el perfil administrativo/presidente | Alta | 2 | 3 | Verificar la visualización y seguimiento de las rutas activas. | Supervisión operativa de las rutas. | RQ-76 Control de rutas desde el perfil administrativo/presidente | Verificar la visualización y seguimiento de las rutas activas. | ABIERTO | ALTA
RQ-77 | Consulta de reportes operativos | Media | 2 | 3 | Mostrar correctamente la información consolidada en los reportes. | Información útil para el seguimiento del servicio. | RQ-77 Consulta de reportes operativos | Mostrar correctamente la información consolidada en los reportes. | ABIERTO | MEDIA
RQ-78 | Operación del modo Tickeador para validación de viajes | Alta | 2 | 3 | Verificar que el usuario Tickeador pueda acceder al modo correspondiente y realizar la operación asignada. | Validación de operaciones de transporte. | RQ-78 Operación del modo Tickeador para validación de viajes | Verificar que el usuario Tickeador pueda acceder al modo correspondiente y realizar la operación asignada. | ABIERTO | ALTA
RQ-79 | Consulta del historial de operaciones del Tickeador | Media | 2 | 3 | Mostrar las operaciones realizadas por el Tickeador de forma cronológica. | Historial de operaciones persistente. | RQ-79 Consulta del historial de operaciones del Tickeador | Mostrar las operaciones realizadas por el Tickeador de forma cronológica. | ABIERTO | MEDIA
RQ-80 | Consulta consolidada de información desde el perfil Presidente | Alta | 2 | 3 | Verificar que el Presidente pueda consultar control de rutas, unidades y reportes disponibles. | Vista consolidada para supervisión general. | RQ-80 Consulta consolidada de información desde el perfil Presidente | Verificar que el Presidente pueda consultar control de rutas, unidades y reportes disponibles. | ABIERTO | ALTA

## Product Backlog 4
ID | Descripción | Prioridad | Esfuerzo | Verificación | DEV | QA
RQ-81 | Inicio de jornada del conductor | Alta | 2 | Registrar inicio correctamente. | Uribe Dago | Zurita Luis | 2 | 2
RQ-82 | Finalización de jornada del conductor | Alta | 2 | Registrar cierre correctamente. | Coria Adolfo | Zurita Luis | 2 | 2
RQ-83 | Consulta de rutas asignadas | Alta | 2 | Mostrar rutas asignadas. | Uchani Nicolas | Revollo Elkin | 2 | 2
RQ-84 | Consulta de pasajeros abordados | Alta | 2 | Mostrar lista actualizada. | Villarroel Jesus | Revollo Elkin | 2 | 2
RQ-85 | Registro de incidencias del recorrido | Media | 2 | Registrar incidencia. | Huarachi Nayeli | Mejia Javi | 2 | 2
RQ-86 | Validación de pago mediante QR (Tickeador) | Alta | 2 | Confirmar pago válido. | Torrico Eddy | Chucamani Pedro | 2 | 2
RQ-87 | Consulta de historial de validaciones | Media | 2 | Mostrar validaciones realizadas. | Ugarte Carlos | Sejas Luis | 2 | 2
RQ-88 | Registro manual de abordaje | Media | 2 | Registrar pasajero. | Mallea Nataly | Aponte Humberto | 2 | 2
RQ-89 | Consulta de estadísticas generales | Alta | 3 | Mostrar indicadores. | Uribe Dago | Terceros Jhosua | 3 | 3
RQ-90 | Consulta de ingresos diarios | Alta | 2 | Mostrar ingresos correctamente. | Pinto Katerine | Mejia Javi | 2 | 2
RQ-91 | Consulta de pasajeros transportados | Alta | 2 | Mostrar estadísticas. | Villarroel Jesus | Sejas Luis | 2 | 2
RQ-92 | Consulta de rutas más utilizadas | Media | 2 | Ranking correcto. | Villca Jheymi | Revollo Elkin | 2 | 2
RQ-93 | Consulta de beneficios otorgados | Media | 2 | Mostrar registros. | Brañez Mario | Chambi Wili | 2 | 2
RQ-94 | Exportación de reportes | Media | 2 | Generar archivo PDF/Excel. | Torrico Eddy | Chucamani Pedro | 2 | 2
RQ-95 | Consulta de bitácora administrativa | Media | 2 | Mostrar auditoría. | Huarachi Nayeli | Aponte Humberto | 2 | 2
RQ-96 | Integración Usuario–Conductor | Alta | 2 | Flujo completo. | Uribe Dago | Zurita Luis | 2 | 2
RQ-97 | Integración Usuario–Tickeador | Alta | 2 | Validar interacción. | Coria Adolfo | Terceros Jhosua | 2 | 2
RQ-98 | Integración Administración–Presidente | Alta | 2 | Compartir información. | Villarroel Jesus | Mejia Javi | 2 | 2
RQ-99 | Integración completa entre módulos | Alta | 3 | Flujo extremo a extremo. | Uribe Dago | Zurita Luis | 3 | 3
RQ-100 | Optimización del rendimiento general | Alta | 3 | Reducir tiempos de respuesta. | Torrico Eddy | Chucamani Pedro | 3 | 3
RQ-101 | Optimización del consumo de red | Media | 2 | Reducir llamadas innecesarias. | Pinto Katerine | Sejas Luis | 2 | 2
RQ-102 | Optimización del almacenamiento local | Media | 2 | Mejorar caché. | Villca Jheymi | Revollo Elkin | 2 | 2
RQ-103 | Validación de seguridad integral | Alta | 3 | Revisar autenticación y permisos. | Coria Adolfo | Terceros Jhosua | 3 | 3
RQ-104 | Pruebas funcionales integrales | Alta | 3 | Ejecutar pruebas completas. | Villarroel Jesus | Zurita Luis | 3 | 3
RQ-105 | Pruebas de regresión | Alta | 2 | Verificar funcionalidades existentes. | Rodriguez Susana | Mejia Javi | 2 | 2
RQ-106 | Corrección de incidencias críticas | Alta | 3 | Resolver defectos. | Uribe Dago | Chucamani Pedro | 3 | 3
RQ-107 | Corrección de incidencias menores | Media | 2 | Ajustes finales. | Cardozo Victoria | Chambi Wili | 2 | 2
RQ-108 | Actualización de la documentación técnica | Media | 2 | Revisar documentación. | Huarachi Nayeli | Zurita Luis | 2 | 2
RQ-109 | Preparación de versión candidata (Release Candidate) | Alta | 2 | Generar versión estable. | Torrico Eddy | Terceros Jhosua | 2 | 2
RQ-110 | Validación final y cierre del proyecto | Alta | 3 | Aprobación integral del sistema. | Villarroel Jesus | Zurita Luis | 3 | 3
RQ-111 | Quitar la auto-aprobacion de recargas (recharge_bloc.dart linea 34) — la recarga debe quedar 'pending' hasta que el tickeador la verifique | Alta | 1 | Crear una recarga nueva y confirmar que queda en estado pendiente, no se acredita sola. | Ugarte Carlos | Sejas Luis
RQ-112 | Evitar el doble cobro del mismo QR: revalidar payment_status dentro de la transaccion de Firestore antes de escribir (trip_payment_service.dart) | Alta | 2 | Generar un cobro QR y 'pagarlo' dos veces seguidas con el mismo tripId: la segunda debe fallar. | Mallea Nataly | Aponte Humberto
RQ-113 | Eliminar el doble conteo del saldo del chofer: quitar la suma de _sumDriverEarnings sobre current_balance en getWalletByUserId (wallet_datasource.dart) | Alta | 1 | El saldo mostrado al chofer coincide con la suma real de sus trip_payment_received, sin duplicar. | Uribe Dago | Terceros Jhosua
RQ-114 | Seguimiento de camara en tiempo real del chofer: animar la camara del mapa junto con el marcador en _startLiveTracking (driver_service_map.dart) | Media | 1 | La camara del mapa del chofer sigue la posicion real al moverse, no solo el marcador. | Pinto Katerine | Mejia Javi
RQ-115 | Normalizar la compresion de imagenes al subir (imageQuality 80 + maxWidth 1280) en los 6 call sites activos de ImagePicker | Baja | 1 | Las imagenes subidas (perfil, QR de recarga, documentos de unidad, beneficios) pesan menos sin perder legibilidad. | Villarroel Jesus | Sejas Luis
RQ-116 | Borrar paginas y servicios huerfanos confirmados sin referencias de navegacion reales (7 paginas + cadena DriverAssignedRoutesDatasource/bloc + NearbyStopsBloc + RechargeService.getQRCodeUrl). OJO: revalidar cada archivo antes de borrar — el plan original incluia por error movimientos_page.dart, que SI esta en uso real (wallet_page.dart -> boton MOVIMIENTOS) | Baja | 2 | flutter analyze en 0 errores tras el borrado; el boton Movimientos de la billetera sigue funcionando. | Villca Jheymi | Revollo Elkin
RQ-117 | Pantalla de administrador para actualizar el QR de recarga (config/qr_recarga.qr_url), con subida de imagen via StorageService | Media | 1 | El admin sube un QR nuevo y se refleja de inmediato en RecargaQrPage. | Brañez Mario | Chambi Wili
RQ-118 | Activar el seed de paradas desde GTFS (_seedStopsFromGtfs, hoy sin llamar) y reemplazar el campo de texto libre de 'aviso de parada' del chofer por deteccion de la parada mas cercana via GPS | Media | 3 | El chofer ve la parada real mas cercana detectada por GPS en vez de escribir el nombre a mano. | Torrico Eddy | Chucamani Pedro
RQ-119 | Cards de ruta del panel de Presidente: agregar navegacion al mapa de la ruta y boton 'Marcar desvio' (nota simple, coleccion nueva route_deviation_notes) | Media | 2 | Tocar una card de ruta abre el mapa; se puede guardar y ver una nota de calle bloqueada. | Huarachi Nayeli | Aponte Humberto
RQ-120 | Reconciliar la linea que cobra cada viaje: generateTripCharge debe usar route?.ref (ruta asignada real) en vez de vehicle.lineNumber (driver_service.dart) | Alta | 1 | Un chofer con assigned_route_ref distinto a su vehicle.lineNumber genera cobros con la linea correcta. | Uribe Dago | Zurita Luis
RQ-121 | Panel de tarifas por linea del Presidente: coleccion tariffs/{route_ref} con brackets por distancia, pantalla simple de administracion | Alta | 3 | El presidente configura tramos de tarifa por km para su linea y quedan guardados en Firestore. | Coria Adolfo | Terceros Jhosua
RQ-122 | Aviso de bajada del pasajero + cobro por distancia real (TariffService), reemplazando la tarifa fija de 2.5 Bs hardcodeada en el historial y en las estimaciones de planificacion/PDF | Alta | 4 | El pasajero avisa que baja, se calcula la tarifa segun distancia real y el PDF de un viaje planificado ya no muestra 2.5 fijo. | Villarroel Jesus | Mejia Javi
RQ-123 | El boton 'Perfil' del pie de navegacion compartido (navigateBottomNav, case 3) siempre abre la vista generica de Usuario, sin importar el rol actual (chofer/admin/presidente/tickeador) — a diferencia de Inicio/Billetera/Rutas, no existe un 'perfilBuilder' para pasar la vista correcta por rol | Media | 1 | Desde cada rol, la pestaña Perfil muestra el contexto correcto en vez de caer siempre a la vista de pasajero. | Uribe Dago | Zurita Luis
RQ-124 | Validar el monto maximo al recargar saldo por QR: hoy solo se valida amount > 0, sin tope superior — permite ingresar montos absurdos (reportado en QA: saldo mostrando 1e+39) | Alta | 1 | Ingresar un monto irreal (ej. 999999999999) en Recargar Saldo muestra un error de validacion, no se envia. | Torrico Eddy | Chucamani Pedro

## PRUEBA ESTIMACION
ID | Esfuerzo Dias | COSTO_PERSONA | COSTOS_CONTINGENCIA
RQ-31 | 3 | 378 |  | 1 | 63
RQ-32 | 2 | 252
RQ-33 | 1 | 126
RQ-34 | 2 | 252
RQ-35 | 2 | 252
RQ-36 | 2 | 252
RQ-37 | 2 | 252
RQ-38 | 1 | 126
RQ-39 | 2 | 252
RQ-40 | 2 | 252
RQ-41 | 1 | 126
RQ-42 | 1 | 126
RQ-43 | 1 | 126
RQ-44 | 2 | 252
RQ-45 | 2 | 252
RQ-46 | 2 | 252
RQ-47 | 2 | 252
RQ-48 | 1 | 126
RQ-49 | 2 | 252
RQ-50 | 2 | 252
RQ-51 | 2 | 252
RQ-52 | 2 | 252
RQ-53 | 1 | 126
RQ-54 | 2 | 252
RQ-55 | 2 | 252
RQ-56 | 2 | 252
RQ-57 | 2 | 252
RQ-58 | 3 | 378
RQ-59 | 3 | 378
RQ-60 | 3 | 378
RQ-61 | 1 | 126
RQ-62 | 1 | 126
RQ-63 | 2 | 252
RQ-64 | 2 | 252
RQ-65 | 2 | 252
RQ-66 | 1 | 126
RQ-67 | 2 | 252
RQ-68 | 2 | 252
RQ-69 | 2 | 252
RQ-70 | 2 | 252
RQ-71 | 2 | 252
RQ-72 | 2 | 252
RQ-73 | 2 | 252
RQ-74 | 2 | 252
RQ-75 | 1 | 126
RQ-76 | 2 | 252
RQ-77 | 2 | 252
RQ-78 | 2 | 252
RQ-79 | 2 | 252
RQ-80 | 2 | 252
| TOTAL | 11718 | 532.6364
93
| TRABAJO NETO HORAS | 279
| TRABAJO DIAS | 34.875