Documento 7 – Planeación del Desarrollo

1. Propósito

Definir la planificación integral del desarrollo del sistema, estableciendo la metodología de trabajo, la organización de los equipos, la planificación de las funcionalidades, la distribución de las actividades durante cada Sprint y los mecanismos de seguimiento necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este documento sirve como guía para coordinar el trabajo de desarrollo, control de calidad y seguimiento del avance durante todo el ciclo de construcción del software.

2. Objetivos

Objetivo General

Planificar el desarrollo del sistema mediante la metodología Scrum, organizando las actividades, recursos y entregables necesarios para construir el producto de manera incremental, garantizando la trazabilidad entre los requisitos, las implementaciones y las entregas realizadas durante cada Sprint.

Objetivos Específicos

- Organizar el desarrollo del proyecto mediante Sprints alineados con el calendario académico establecido para la asignatura.

- Definir el Product Backlog como la lista priorizada de funcionalidades que conforman el alcance del sistema.

- Planificar las actividades de cada Sprint mediante Sprint Backlogs orientados a la entrega de incrementos funcionales.

- Asignar responsabilidades a los equipos de desarrollo y aseguramiento de calidad para facilitar la distribución equilibrada del trabajo.

- Establecer un cronograma que permita coordinar el desarrollo, las pruebas y las revisiones de cada entrega parcial.

- Definir mecanismos de auditoría y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos durante cada Sprint.

- Mantener la trazabilidad entre los requisitos funcionales, las implementaciones realizadas y las actividades planificadas durante el desarrollo del proyecto.

3. Alcance

El presente documento comprende la planificación del proceso de desarrollo del sistema desde la organización inicial del proyecto hasta la entrega de la versión final. Incluye la definición del Roadmap, el Product Backlog, los Sprint Backlogs, el cronograma de ejecución y las auditorías de avance que permitirán controlar el progreso del proyecto durante cada Sprint.

La planificación considera la implementación incremental de los módulos funcionales definidos en la arquitectura del sistema, distribuidos en cuatro Sprints correspondientes a los parciales académicos de la asignatura. Cada Sprint produce un incremento funcional verificable, el cual es sometido a procesos de revisión y validación antes de iniciar la siguiente etapa de desarrollo.

No forman parte del alcance de este documento la definición detallada de la arquitectura técnica, los diagramas UML, la implementación del código fuente ni la documentación de pruebas, ya que dichos aspectos se desarrollan en sus respectivos documentos técnicos.

4. Metodología de Trabajo

El desarrollo del sistema adopta la metodología ágil Scrum, empleando un enfoque incremental e iterativo que permite construir el producto mediante entregas funcionales realizadas al finalizar cada Sprint. Esta metodología facilita la adaptación continua a los cambios, el seguimiento permanente del avance y la validación progresiva de las funcionalidades implementadas.

La planificación del proyecto se organiza en cuatro Sprints, cada uno asociado a un parcial académico y orientado a la implementación de un conjunto específico de módulos funcionales. Al inicio de cada Sprint se seleccionan los elementos del Product Backlog que conformarán el Sprint Backlog, asignando responsabilidades a los equipos de desarrollo y aseguramiento de calidad según la planificación establecida.

Durante la ejecución de cada Sprint, los equipos de desarrollo implementan las funcionalidades asignadas mientras los equipos de calidad realizan verificaciones periódicas para identificar incidencias y validar el cumplimiento de los criterios de aceptación. Al finalizar cada Sprint se ejecutan actividades de integración, revisión funcional y auditoría de avance, generando un incremento estable del sistema que constituye la base para el siguiente ciclo de desarrollo.

La planificación contempla además reuniones periódicas de seguimiento, revisión del avance, resolución de incidencias y actualización del Product Backlog cuando sea necesario, garantizando que el desarrollo permanezca alineado con los objetivos del proyecto y con el calendario académico establecido. De esta manera, cada Sprint representa una entrega funcional verificable que contribuye progresivamente a la construcción de la versión final del sistema.

5. Organización del Equipo

5.1 Scrum Master

| Rol | Responsable |
| --- | --- |
| Scrum Master | Responsable del proyecto |

5.2 Product Owner

| Rol | Responsable |
| --- | --- |
| Product Owner | Cliente / Tutor |

5.3 Equipos de Desarrollo

Grupo 1

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G1-Dev1 | Desarrollador |
| G1-Dev2 | Desarrollador |
| G1-Dev3 | Desarrollador |

Grupo 2

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G2-Dev1 | Desarrollador |
| G2-Dev2 | Desarrollador |
| G2-Dev3 | Desarrollador |

Grupo 3

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G3-Dev1 | Desarrollador |
| G3-Dev2 | Desarrollador |
| G3-Dev3 | Desarrollador |

Grupo 4

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G4-Dev1 | Desarrollador |
| G4-Dev2 | Desarrollador |
| G4-Dev3 | Desarrollador |

Grupo 5

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G5-Dev1 | Desarrollador |
| G5-Dev2 | Desarrollador |
| G5-Dev3 | Desarrollador |

5.4 Equipos de QA

Grupo QA-1

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G1-QA1 | Aseguramiento de Calidad |
| G1-QA2 | Aseguramiento de Calidad |
| G1-QA3 | Aseguramiento de Calidad |

Grupo QA-2

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G2-QA1 | Aseguramiento de Calidad |
| G2-QA2 | Aseguramiento de Calidad |
| G2-QA3 | Aseguramiento de Calidad |

Grupo QA-3

| Identificador | Función |
| --- | --- |
| G3-QA1 | Aseguramiento de Calidad |
| G3-QA2 | Aseguramiento de Calidad |
| G3-QA3 | Aseguramiento de Calidad |

6. Planeación Scrum

6.1 Roadmap

| Sprint | Periodo | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Hasta 20/04/2026 | Desarrollo del prototipo visual de la aplicación. | Maquetado completo de todas las interfaces de usuario. |
| Sprint 2 | 21/04/2026 – 29/06/2026 | Implementación de los módulos básicos del sistema. (Se mantiene conforme a la entrega evaluada del segundo parcial). | Módulos 1, 2 y 3 implementados parcialmente. |
| Sprint 3 | 30/06/2026 – 28/09/2026 | Finalización de funcionalidades pendientes del usuario e implementación de los módulos 4, 7 y 8. | Sistema funcional para usuarios y procesos de geolocalización, monitoreo y administración. |
| Sprint 4 | 29/09/2026 – 30/11/2026* | Implementación de los módulos restantes, integración general, pruebas finales y estabilización del sistema. | Versión candidata para presentación final. |

* Fecha sujeta al calendario académico oficial del TECBA.

6.2 Product Backlog

Sprint 2 (Se mantiene conforme a la entrega evaluada)

| ID | Requisito | Prioridad | Esfuerzo | Responsable Dev | Responsable QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Registro de usuario mediante correo electrónico | Alta | 2 días | G1-Dev1 | G1-QA1 |
| RQ-02 | Validación de datos del formulario de registro | Alta | 1 día | G1-Dev2 | G1-QA1 |
| RQ-03 | Inicio de sesión seguro | Alta | 2 días | G1-Dev3 | G1-QA2 |
| RQ-04 | Recuperación de contraseña por correo | Alta | 1 día | G2-Dev1 | G1-QA2 |
| RQ-05 | Consulta del perfil del pasajero | Alta | 2 días | G2-Dev2 | G1-QA3 |
| RQ-06 | Edición de datos personales del perfil | Alta | 2 días | G2-Dev3 | G1-QA3 |
| RQ-07 | Cambio de fotografía de perfil | Media | 1 día | G3-Dev1 | G2-QA1 |
| RQ-08 | Visualización del saldo disponible | Alta | 1 día | G3-Dev2 | G2-QA1 |
| RQ-09 | Solicitud de recarga mediante QR | Alta | 2 días | G3-Dev3 | G2-QA2 |
| RQ-10 | Confirmación de solicitud de recarga | Alta | 1 día | G4-Dev1 | G2-QA2 |
| RQ-11 | Consulta del historial de movimientos | Alta | 2 días | G4-Dev2 | G2-QA3 |
| RQ-12 | Visualización del detalle de una transacción | Media | 1 día | G4-Dev3 | G2-QA3 |
| RQ-13 | Pago del pasaje mediante código QR | Alta | 2 días | G5-Dev1 | G3-QA1 |
| RQ-14 | Confirmación digital del pago realizado | Alta | 1 día | G5-Dev2 | G3-QA1 |
| RQ-15 | Consulta del historial de pagos | Media | 1 día | G5-Dev3 | G3-QA2 |
| RQ-16 | Solicitud de tarifa estudiantil | Media | 2 días | G1-Dev1 | G3-QA2 |
| RQ-17 | Solicitud de tarifa para adulto mayor | Media | 2 días | G1-Dev2 | G3-QA3 |
| RQ-18 | Carga de documentos para beneficios | Media | 2 días | G1-Dev3 | G3-QA3 |
| RQ-19 | Consulta del estado de la solicitud de beneficio | Media | 1 día | G2-Dev1 | G1-QA1 |
| RQ-20 | Visualización del mapa principal | Alta | 2 días | G2-Dev2 | G1-QA2 |
| RQ-21 | Obtención de ubicación actual | Alta | 1 día | G2-Dev3 | G1-QA3 |
| RQ-22 | Búsqueda de destino | Alta | 2 días | G3-Dev1 | G2-QA1 |
| RQ-23 | Búsqueda de rutas disponibles | Alta | 3 días | G3-Dev2 | G2-QA2 |
| RQ-24 | Visualización de sugerencias de rutas | Alta | 2 días | G3-Dev3 | G2-QA3 |
| RQ-25 | Visualización del recorrido seleccionado | Alta | 3 días | G4-Dev1 | G3-QA1 |
| RQ-26 | Navegación hacia la parada seleccionada | Alta | 3 días | G4-Dev2 | G3-QA2 |
| RQ-27 | Visualización de información de la ruta | Media | 2 días | G4-Dev3 | G3-QA3 |
| RQ-28 | Actualización automática de la ubicación | Media | 2 días | G5-Dev1 | G1-QA1 |
| RQ-29 | Almacenamiento local de rutas (caché) | Baja | 3 días | G5-Dev2 | G2-QA1 |
| RQ-30 | Cierre seguro de sesión | Alta | 1 día | G5-Dev3 | G3-QA1 |

Sprint 3 – Product Backlog

Módulos 4, 7 y 8 + funcionalidades pendientes del Usuario

| ID | Descripción | Prioridad | Esfuerzo | Sprint | Dev | QA | Verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-31 | Programación inteligente de viajes | Alta | 3 | 3 |  |  | Registrar origen, destino y horario correctamente. | Funcionalidad principal. |
| RQ-32 | Reprogramación de un viaje planificado | Media | 2 | 3 |  |  | Modificar un viaje existente. | Persistencia correcta. |
| RQ-33 | Cancelación de un viaje programado | Media | 1 | 3 |  |  | Verificar eliminación del viaje. | Consistencia de datos. |
| RQ-34 | Consulta del historial de viajes | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar viajes realizados cronológicamente. | Historial completo. |
| RQ-35 | Visualización del detalle de un viaje | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar recorrido, costo y fecha. | Información consistente. |
| RQ-36 | Consulta de próximas salidas | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar horarios disponibles. | Mostrar los horarios de salida registrados para las rutas disponibles. |
| RQ-37 | Visualización de paradas cercanas | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar paradas dentro del radio definido. | GPS requerido. |
| RQ-38 | Muestra los detalles de una parada seleccionada (desde el mapa o lista), incluyendo su nombre, código, dirección, líneas disponibles y tiempos estimados de llegada (ETA). | Media | 1 | 3 |  |  | Seleccionar una parada y comprobar la carga correcta del nombre, código único, lista de líneas que pasan por el punto y el tiempo estimado de las próximas salidas/arribos. | Mapeo estructurado desde el servicio GTFS (rutas y horarios) combinado con el motor de geolocalización. Requiere caché local para optimizar el consumo de datos. |
| RQ-39 | Visualización del tiempo estimado de llegada | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar ETA correctamente. | Basado en GTFS. |
| RQ-40 | Actualización dinámica del recorrido | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar cambios durante el viaje. | Seguimiento continuo. |
| RQ-41 | Consulta de notificaciones recibidas | Alta | 1 | 3 |  |  | Mostrar notificaciones almacenadas. | Persistencia. |
| RQ-42 | Marcar notificaciones como leídas | Media | 1 | 3 |  |  | Cambiar estado correctamente. | Estado persistente. |
| RQ-43 | Eliminación de notificaciones de la bandeja de avisos de forma individual (gesto swipe/botón) o masiva (vaciar leídas). | Baja | 1 | 3 |  |  | Ejecutar eliminación individual y masiva, verificando la remoción en pantalla y actualización del contador. | Borrado lógico; sincronizado en la base de datos y refresco en UI. |
| RQ-44 | Recepción automática de alertas operativas | Alta | 2 | 3 |  |  | Recibir una notificación sobre una alerta operativa. | Informar al usuario cuando exista una alerta operativa relacionada con el servicio. |
| RQ-45 | Configuración de preferencias de notificación | Media | 2 | 3 |  |  | Guardar preferencias. | Configuración personalizada. |
| RQ-46 | Consulta del estado de beneficios | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar estado actualizado. | Sincronización Firebase. |
| RQ-47 | Renovación de solicitud de beneficio | Media | 2 | 3 |  |  | Registrar nueva solicitud. | Validación documental. |
| RQ-48 | Cancelación de solicitud de beneficio | Baja | 1 | 3 |  |  | Eliminar solicitud pendiente. | Control administrativo. |
| RQ-49 | Consulta del historial de beneficios | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar solicitudes anteriores. | Historial completo. |
| RQ-50 | Descarga de comprobantes digitales | Media | 2 | 3 |  |  | Descargar comprobante PDF. | Evidencia digital. |
| RQ-51 | Configuración de preferencias de usuario | Baja | 2 | 3 |  |  | Guardar preferencias generales. | Personalización. |
| RQ-52 | Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad | Baja | 2 | 3 |  |  | Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad | Informacion necesaria para el usuario. |
| RQ-53 | Configuración de tema claro/oscuro | Baja | 1 | 3 |  |  | Persistencia del tema. | UX. |
| RQ-54 | Sincronización automática de datos | Alta | 2 | 3 |  |  | Refrescar información. | Sincronización. |
| RQ-55 | Actualización automática del perfil | Media | 2 | 3 |  |  | Reflejar cambios remotos. | Consistencia. |
| RQ-56 | Manejo de pérdida de conexión | Alta | 2 | 3 |  |  | Validar funcionamiento offline parcial. | Robustez. |
| RQ-57 | Recuperación automática al restablecer conexión | Alta | 2 | 3 |  |  | Reanudar sincronización. | Recuperación automática. |
| RQ-58 | Validación integral del módulo Usuario | Alta | 3 | 3 |  |  | Ejecutar pruebas funcionales. | Cierre del módulo. |
| RQ-59 | Corrección de incidencias del Sprint 2 | Alta | 3 | 3 |  |  | Resolver errores reportados. | Corregir los errores registrados durante el Sprint 2. |
| RQ-60 | Integración de módulos 4, 7 y 8 | Alta | 3 | 3 |  |  | Verificar integración completa. | Entrega del tercer parcial. |
| RQ-61 | Inicio del servicio de transporte por parte del chofer | Alta | 1 | 3 |  |  | Verificar que el chofer pueda iniciar correctamente el servicio de la unidad asignada. | Cambio de estado de la unidad a servicio activo. |
| RQ-62 | Detención del servicio de transporte por parte del chofer | Alta | 1 | 3 |  |  | Verificar que el chofer pueda finalizar el servicio y cambiar correctamente el estado de la unidad. | Cambio de estado de la unidad a servicio detenido. |
| RQ-63 | Visualización de rutas asignadas al chofer | Alta | 2 | 3 |  |  | Mostrar correctamente la ruta y recorrido asignado al chofer. | Información obtenida de la ruta asignada. |
| RQ-64 | Gestión de unidades de transporte | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar consulta y actualización de la información de la unidad asignada. | Mantener consistencia de los datos de la unidad. |
| RQ-65 | Cobro de viaje mediante el módulo del chofer | Alta | 2 | 3 |  |  | Registrar correctamente el cobro y actualizar la información correspondiente del viaje. | El cobro debe quedar asociado al viaje realizado. |
| RQ-66 | Notificación de llegada o parada durante el servicio | Media | 1 | 3 |  |  | Verificar que el chofer pueda recibir o generar correctamente la notificación asociada a una parada. | Comunicación de eventos durante el recorrido. |
| RQ-67 | Consulta del historial de viajes realizados por el chofer | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar los viajes realizados por el chofer de forma cronológica. | Historial completo y persistente. |
| RQ-68 | Consulta del rendimiento del chofer | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar correctamente los indicadores de rendimiento registrados para el chofer. | Información basada en los viajes registrados. |
| RQ-69 | Consulta del historial de ingresos del chofer | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar que los ingresos registrados sean mostrados correctamente y correspondan a los viajes realizados. | Los ingresos deben coincidir con las operaciones registradas. |
| RQ-70 | Descarga de información del historial del chofer | Baja | 2 | 3 |  |  | Generar y descargar correctamente el archivo con la información solicitada. | Evidencia digital de la información consultada. |
| RQ-71 | Gestión de usuarios por parte del administrador | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar que el administrador pueda consultar y gestionar usuarios registrados. | Control centralizado de usuarios. |
| RQ-72 | Aprobación o bloqueo de usuarios | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar el cambio de estado de un usuario y su persistencia. | El estado debe mantenerse actualizado. |
| RQ-73 | Gestión de administradores del sistema | Alta | 2 | 3 |  |  | Registrar y eliminar administradores verificando correctamente sus permisos. | Control de administradores del sistema. |
| RQ-74 | Configuración de privilegios de administrador | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar que los privilegios asignados determinen correctamente las operaciones disponibles. | Control de acceso según privilegios. |
| RQ-75 | Consulta de unidades activas | Alta | 1 | 3 |  |  | Mostrar las unidades actualmente activas y su estado correctamente. | Información actualizada de las unidades. |
| RQ-76 | Control de rutas desde el perfil administrativo/presidente | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar la visualización y seguimiento de las rutas activas. | Supervisión operativa de las rutas. |
| RQ-77 | Consulta de reportes operativos | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar correctamente la información consolidada en los reportes. | Información útil para el seguimiento del servicio. |
| RQ-78 | Operación del modo Tickeador para validación de viajes | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar que el usuario Tickeador pueda acceder al modo correspondiente y realizar la operación asignada. | Validación de operaciones de transporte. |
| RQ-79 | Consulta del historial de operaciones del Tickeador | Media | 2 | 3 |  |  | Mostrar las operaciones realizadas por el Tickeador de forma cronológica. | Historial de operaciones persistente. |
| RQ-80 | Consulta consolidada de información desde el perfil Presidente | Alta | 2 | 3 |  |  | Verificar que el Presidente pueda consultar control de rutas, unidades y reportes disponibles. | Vista consolidada para supervisión general. |

Sprint 4 – Product Backlog

Módulos 5 y 6 + Integración Final

| ID | Descripción | Prioridad | Esfuerzo | Sprint | Dev | QA | Verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-81 | Inicio de jornada del conductor | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev1 | G1-QA1 | Registrar inicio correctamente. | Módulo Conductor. |
| RQ-82 | Finalización de jornada del conductor | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev2 | G1-QA1 | Registrar cierre correctamente. | Control operativo. |
| RQ-83 | Consulta de rutas asignadas | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev3 | G1-QA2 | Mostrar rutas asignadas. | Información correcta. |
| RQ-84 | Consulta de pasajeros abordados | Alta | 2 días | Sprint 4 | G2-Dev1 | G1-QA2 | Mostrar lista actualizada. | Control de viaje. |
| RQ-85 | Registro de incidencias del recorrido | Media | 2 días | Sprint 4 | G2-Dev2 | G1-QA3 | Registrar incidencia. | Seguimiento. |
| RQ-86 | Validación de pago mediante QR (Tickeador) | Alta | 2 días | Sprint 4 | G2-Dev3 | G1-QA3 | Confirmar pago válido. | Validación. |
| RQ-87 | Consulta de historial de validaciones | Media | 2 días | Sprint 4 | G3-Dev1 | G2-QA1 | Mostrar validaciones realizadas. | Historial. |
| RQ-88 | Registro manual de abordaje | Media | 2 días | Sprint 4 | G3-Dev2 | G2-QA1 | Registrar pasajero. | Respaldo operativo. |
| RQ-89 | Consulta de estadísticas generales | Alta | 3 días | Sprint 4 | G3-Dev3 | G2-QA2 | Mostrar indicadores. | Panel Presidente. |
| RQ-90 | Consulta de ingresos diarios | Alta | 2 días | Sprint 4 | G4-Dev1 | G2-QA2 | Mostrar ingresos correctamente. | Reporte financiero. |
| RQ-91 | Consulta de pasajeros transportados | Alta | 2 días | Sprint 4 | G4-Dev2 | G2-QA3 | Mostrar estadísticas. | Indicadores. |
| RQ-92 | Consulta de rutas más utilizadas | Media | 2 días | Sprint 4 | G4-Dev3 | G2-QA3 | Ranking correcto. | Estadísticas. |
| RQ-93 | Consulta de beneficios otorgados | Media | 2 días | Sprint 4 | G5-Dev1 | G3-QA1 | Mostrar registros. | Reportes. |
| RQ-94 | Exportación de reportes | Media | 2 días | Sprint 4 | G5-Dev2 | G3-QA1 | Generar archivo PDF/Excel. | Exportación. |
| RQ-95 | Consulta de bitácora administrativa | Media | 2 días | Sprint 4 | G5-Dev3 | G3-QA2 | Mostrar auditoría. | Seguimiento. |
| RQ-96 | Integración Usuario–Conductor | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev1 | G3-QA2 | Flujo completo. | Integración. |
| RQ-97 | Integración Usuario–Tickeador | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev2 | G3-QA3 | Validar interacción. | Integración. |
| RQ-98 | Integración Administración–Presidente | Alta | 2 días | Sprint 4 | G1-Dev3 | G3-QA3 | Compartir información. | Integración. |
| RQ-99 | Integración completa entre módulos | Alta | 3 días | Sprint 4 | G2-Dev1 | G1-QA1 | Flujo extremo a extremo. | Integración total. |
| RQ-100 | Optimización del rendimiento general | Alta | 3 días | Sprint 4 | G2-Dev2 | G1-QA2 | Reducir tiempos de respuesta. | Optimización. |
| RQ-101 | Optimización del consumo de red | Media | 2 días | Sprint 4 | G2-Dev3 | G1-QA3 | Reducir llamadas innecesarias. | Rendimiento. |
| RQ-102 | Optimización del almacenamiento local | Media | 2 días | Sprint 4 | G3-Dev1 | G2-QA1 | Mejorar caché. | Rendimiento. |
| RQ-103 | Validación de seguridad integral | Alta | 3 días | Sprint 4 | G3-Dev2 | G2-QA2 | Revisar autenticación y permisos. | Seguridad. |
| RQ-104 | Pruebas funcionales integrales | Alta | 3 días | Sprint 4 | G3-Dev3 | G2-QA3 | Ejecutar pruebas completas. | QA. |
| RQ-105 | Pruebas de regresión | Alta | 2 días | Sprint 4 | G4-Dev1 | G3-QA1 | Verificar funcionalidades existentes. | QA. |
| RQ-106 | Corrección de incidencias críticas | Alta | 3 días | Sprint 4 | G4-Dev2 | G3-QA2 | Resolver defectos. | Estabilización. |
| RQ-107 | Corrección de incidencias menores | Media | 2 días | Sprint 4 | G4-Dev3 | G3-QA3 | Ajustes finales. | Mantenimiento. |
| RQ-108 | Actualización de la documentación técnica | Media | 2 días | Sprint 4 | G5-Dev1 | G1-QA1 | Revisar documentación. | Entrega. |
| RQ-109 | Preparación de versión candidata (Release Candidate) | Alta | 2 días | Sprint 4 | G5-Dev2 | G2-QA2 | Generar versión estable. | Pre-entrega. |
| RQ-110 | Validación final y cierre del proyecto | Alta | 3 días | Sprint 4 | G5-Dev3 | G3-QA3 | Aprobación integral del sistema. | Cierre del proyecto. |

6.3 Sprint Backlog

Sprint 1

Objetivo

Desarrollar el prototipo funcional de todas las interfaces de la aplicación.

Entregable

Maquetado completo.

Estado

Finalizado.

Sprint 2 (Se mantiene según la entrega evaluada)

Objetivo

Implementar los módulos de Autenticación, Billetera Digital y Gestión Básica de Transporte.

Responsables

(Se mantienen exactamente las tareas ya documentadas, sustituyendo únicamente los nombres por la nomenclatura Gx-Devx).

Estado

Finalizado.

Sprint 3

Objetivo

Completar las funcionalidades pendientes del usuario e implementar los módulos de Geolocalización, Notificaciones y Administración.

Actividades

- Finalizar historial de transacciones.

- Implementar recarga de billetera.

- Completar historial de viajes.

- Programación inteligente de viajes.

- Visualización de rutas.

- Visualización de paradas.

- Integración con Google Maps.

- Integración GTFS.

- Centro de notificaciones.

- Administración de beneficios.

- Configuración administrativa.

- Pruebas funcionales.

Responsables

Asignar los grupos G1-Dev, G2-Dev, G3-Dev, G1-QA y G2-QA según la distribución definitiva.

Estado

Planificado.

Sprint 4

Objetivo

Completar el sistema con los módulos de Transporte Operativo y Reportes, realizar la integración general y preparar la versión final del proyecto.

Actividades

- Gestión del conductor.

- Gestión del tickeador.

- Panel del presidente.

- Estadísticas operativas.

- Integración de todos los módulos.

- Corrección de incidencias.

- Optimización del rendimiento.

- Pruebas de aceptación.

- Documentación final.

- Preparación de la presentación.

Estado

Planificado.

6.4 Cronograma

Sprint 1 – Primer Parcial

Objetivo: Maquetado completo de las interfaces de la aplicación.

| Módulo | Actividades (RQ) | Inicio | Fin | Duración | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Interfaces | Diseño de pantallas principales | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 8 días | G1-Dev |
| Navegación | Flujo de pantallas y navegación | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 7 días | G2-Dev |
| Componentes Reutilizables | Widgets y componentes comunes | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 9 días | G3-Dev |
| Interfaces por Rol | Usuario, Conductor, Tickeador, Administrador y Presidente | 07/04/2026 | 15/04/2026 | 9 días | G4-Dev + G5-Dev |
| Validación del Prototipo | Ajustes finales y revisión | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 5 días | QA |

Entrega: 20/04/2026

Sprint 2 – Segundo Parcial

Objetivo: Implementación de los módulos 1, 2 y 3.

| Módulo | Actividades (RQ) | Inicio | Fin | Duración | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 – Autenticación | RQ-01 al RQ-07 | 21/04/2026 | 05/05/2026 | 15 días | G1-Dev |
| Módulo 2 – Billetera Digital | RQ-08 al RQ-19 | 21/04/2026 | 15/05/2026 | 25 días | G2-Dev + G3-Dev |
| Módulo 3 – Gestión Inicial de Transporte | RQ-20 al RQ-30 | 06/05/2026 | 18/06/2026 | 44 días | G4-Dev + G5-Dev |
| Integración Sprint 2 | Integración de módulos 1, 2 y 3 | 19/06/2026 | 24/06/2026 | 6 días | Todos los grupos Dev |
| QA Sprint 2 | Pruebas funcionales y corrección | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 5 días | G1-QA + G2-QA + G3-QA |

Entrega: 29/06/2026

Sprint 3 – Tercer Parcial

Objetivo: Finalizar el módulo Usuario e implementar los módulos 4, 7 y 8.

| Módulo | Actividades (RQ) | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viajes Programados | RQ-31 al RQ-40 | 30/06/2026 | 24/07/2026 | 25 días |
| Notificaciones | RQ-41 al RQ-45 | 30/06/2026 | 15/07/2026 | 16 días |
| Beneficios | RQ-46 al RQ-50 | 16/07/2026 | 31/07/2026 | 16 días |
| Operación del Chofer | RQ-61 al RQ-70 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 32 días |
| Configuración del Usuario | RQ-51 al RQ-55 | 01/08/2026 | 14/08/2026 | 14 días |
| Administración del Sistema | RQ-71 al RQ-75 | 01/08/2026 | 14/08/2026 | 14 días |
| Sincronización y Conectividad | RQ-56 al RQ-57 | 15/08/2026 | 26/08/2026 | 12 días |
| Supervisión y Control de Rutas | RQ-76 al RQ-77, RQ-80 | 15/08/2026 | 28/08/2026 | 14 días |
| Gestión de Tickeador | RQ-78 al RQ-79 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | 7 días |
| Validación e Integración | RQ-58 al RQ-60 | 27/08/2026 | 18/09/2026 | 23 días |
| Integración de Perfiles | RQ-61 al RQ-80 | 05/09/2026 | 18/09/2026 | 14 días |
| QA Sprint 3 | Pruebas funcionales e integración | 19/09/2026 | 28/09/2026 | 10 días |

Entrega: 28/09/2026

Sprint 4 – Cuarto Parcial

Objetivo: Implementación de los módulos 5 y 6, integración final y cierre del proyecto.

| Módulo | Actividades (RQ) | Inicio | Fin | Duración | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo Conductor | RQ-61 al RQ-65 | 29/09/2026 | 13/10/2026 | 15 días | G1-Dev |
| Módulo Tickeador | RQ-66 al RQ-68 | 29/09/2026 | 10/10/2026 | 12 días | G2-Dev |
| Módulo Presidente | RQ-69 al RQ-75 | 14/10/2026 | 30/10/2026 | 17 días | G3-Dev |
| Integración entre Actores | RQ-76 al RQ-79 | 31/10/2026 | 11/11/2026 | 12 días | G4-Dev |
| Optimización | RQ-80 al RQ-83 | 12/11/2026 | 20/11/2026 | 9 días | G5-Dev |
| QA y Correcciones | RQ-84 al RQ-90 | 21/11/2026 | 30/11/2026* | 10 días | G1-QA + G2-QA + G3-QA |

Entrega: 30/11/2026* (fecha sujeta al calendario académico del TECBA).

6.5 Auditorías de Avance

Sprint 1 – Primer Parcial

Objetivo: Verificar que todas las interfaces de usuario se encuentren diseñadas, navegables y coherentes con los requerimientos funcionales.

| Auditoría | Alcance | Responsable Dev | Responsable QA | Fecha | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-01 | Revisión de diseño de interfaces principales | G1-Dev | G1-QA | 31/03/2026 | Interfaces completas y consistentes. |
| AUD-02 | Validación de navegación entre pantallas | G2-Dev | G2-QA | 08/04/2026 | Flujo de navegación sin errores. |
| AUD-03 | Revisión de componentes reutilizables | G3-Dev | G3-QA | 15/04/2026 | Componentes reutilizables correctamente implementados. |
| AUD-04 | Auditoría final del Sprint 1 | Scrum Master + Todos los equipos | G1-QA + G2-QA + G3-QA | 20/04/2026 | Maquetado completo aprobado para iniciar desarrollo funcional. |

Sprint 2 – Segundo Parcial

Objetivo: Validar la implementación funcional de los módulos de Autenticación, Billetera Digital y Gestión Inicial de Transporte.

| Auditoría | Alcance | Responsable Dev | Responsable QA | Fecha | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-05 | Auditoría del Módulo 1 – Autenticación | G1-Dev | G1-QA | 05/05/2026 | Registro, autenticación y perfil funcionando correctamente. |
| AUD-06 | Auditoría del Módulo 2 – Billetera Digital | G2-Dev + G3-Dev | G2-QA | 15/05/2026 | Operaciones de billetera verificadas. |
| AUD-07 | Auditoría del Módulo 3 – Gestión Inicial de Transporte | G4-Dev + G5-Dev | G3-QA | 18/06/2026 | Funcionalidades de transporte implementadas según alcance. |
| AUD-08 | Integración de módulos 1, 2 y 3 | Todos los grupos Dev | G1-QA + G2-QA | 24/06/2026 | Integración entre módulos sin incidencias críticas. |
| AUD-09 | Auditoría final del Sprint 2 | Scrum Master + Todos los equipos | G1-QA + G2-QA + G3-QA | 29/06/2026 | Incremento aprobado y cierre del segundo parcial. |

Sprint 3 – Tercer Parcial

Objetivo: Validar la finalización del módulo Usuario y la implementación de los módulos 4, 7 y 8.

| Auditoría | Alcance | Responsable Dev | Responsable QA | Fecha | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-10 | Auditoría del módulo de Programación de Viajes | G1-Dev + G2-Dev | G1-QA | 24/07/2026 | Gestión de viajes operativa. |
| AUD-11 | Auditoría del Centro de Notificaciones | G3-Dev | G2-QA | 15/07/2026 | Notificaciones correctamente enviadas y recibidas. |
| AUD-12 | Auditoría de Beneficios y Configuración | G3-Dev + G4-Dev | G3-QA | 14/08/2026 | Configuración y beneficios validados. |
| AUD-13 | Auditoría de Sincronización e Integración | G5-Dev | G1-QA + G2-QA | 18/09/2026 | Integración de módulos 4, 7 y 8 completada. |
| AUD-14 | Auditoría final del Sprint 3 | Scrum Master + Todos los equipos | G1-QA + G2-QA + G3-QA | 28/09/2026 | Funcionalidades del tercer parcial aprobadas. |

Sprint 4 – Cuarto Parcial

Objetivo: Validar los módulos de Conductor, Tickeador y Presidente, así como la integración completa del sistema antes de la entrega final.

| Auditoría | Alcance | Responsable Dev | Responsable QA | Fecha | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-15 | Auditoría del módulo Conductor | G1-Dev | G1-QA | 13/10/2026 | Gestión operativa del conductor validada. |
| AUD-16 | Auditoría del módulo Tickeador | G2-Dev | G2-QA | 10/10/2026 | Validación de abordajes y pagos correcta. |
| AUD-17 | Auditoría del módulo Presidente | G3-Dev | G3-QA | 30/10/2026 | Indicadores y reportes verificados. |
| AUD-18 | Auditoría de Integración General | G4-Dev | G1-QA + G2-QA | 11/11/2026 | Flujo completo entre todos los módulos. |
| AUD-19 | Auditoría de Optimización | G5-Dev | G3-QA | 20/11/2026 | Rendimiento y estabilidad aceptables. |
| AUD-20 | Auditoría Final del Proyecto | Scrum Master + Todos los equipos | G1-QA + G2-QA + G3-QA | 30/11/2026* | Sistema aprobado para la entrega final y cierre del proyecto. |